## Sheet1
| 編號 | 日期 | 登記人 | 工作內容 | 耗時 | 剩餘 | 對象 | 產品 | 迭代
0 | 20218 | 2020-04-28 | 李翊詮 | 問題1：此時跳出popA已經不在取票人資訊頁，故不跳截圖pop | 0.5 | 0 | Bug : #4204 需求21: 資安檢測_截圖提醒_購票流程的取票人頁不會跳截圖pop (內部發現) | 高鐵TEXpress iOS APP舊版本維護 | 高鐵TEXpress iOS APP舊版本維護
1 | 20221 | 2020-04-28 | 鄭 婷 | 完成A10、A09 中英文截圖 | 1 | 24 | 任務 : #5264 截畫面給美工 | 台灣高鐵 TEXpress iOS APP改版案 | 高鐵TEXpress iOS改版案
2 | 20222 | 2020-04-28 | 陳仲淳 | 確認問題原因，清查現有程式，進行修改 | 1 | 0 | Bug : #4207 (請Justin進行) 4月之線_Q79: 行李須知A14-01頁的"託運行李查詢"及"行李異常報案"外開RWD會出現POP MSG詢問離開 | EVA AIR off shore | EVA AIR Off Shore
3 | 20223 | 2020-04-28 | 蔡承期 | 1. 刪除 delegate，改以 closure 的方式，以 setSegmentButtonHandler(index:Int, handler: (() -> ()))方法 傳入指定 index 的事件處理。 2. 修改 各屬性及方法的存取修飾詞，降低錯誤發生機會。 3. 修改 Guildeline文件（含文字敘述及圖片）。 | 3 | 0 | 任務 : #5250 C0603_Segment按鈕 | 台灣高鐵 TEXpress iOS APP改版案 | 高鐵TEXpress iOS改版案
4 | 20224 | 2020-04-28 | 蔡承期 | 1. 修改 isDisable = true 時的事件處理。 2. 編輯 Guildeline文件（重新截圖）。 3. 修改部分對 isDisable屬性 的判斷式，提高程式可讀性。 | 0.5 | 0 | 任務 : #5250 C0603_Segment按鈕 | 台灣高鐵 TEXpress iOS APP改版案 | 高鐵TEXpress iOS改版案
5 | 20225 | 2020-04-28 | 蔡承期 | iOS 高鐵專案 進度報告 及 討論。 | 1 | 34 | 任務 : #5301 討論_承期 | 台灣高鐵 TEXpress iOS APP改版案 | 高鐵TEXpress iOS改版案
6 | 20226 | 2020-04-28 | 蔡承期 | 將 isOneWay: Bool 更名為 isEditable: Bool，並調整判斷式內容。 在 isEditable = false 時，同時鎖定元件，不可點擊。 | 0.5 | 0 | 任務 : #5254 C04_選車站元件 | 台灣高鐵 TEXpress iOS APP改版案 | 高鐵TEXpress iOS改版案
7 | 20227 | 2020-04-28 | 楊勛閔 | 高鐵元件設計討論 | 1 | 1 | 任務 : #5303 討論_Mint | 台灣高鐵 TEXpress iOS APP改版案 | 高鐵TEXpress iOS改版案
8 | 20228 | 2020-04-28 | 楊勛閔 | 程式清單整理 | 4 | 1 | 任務 : #5354 5月支線_from Laney: 程式清單提供的方式調整 | EVA AIR off shore | EVA AIR Off Shore
9 | 20229 | 2020-04-28 | 楊勛閔 | 調整與ui相符和，調整寫法 | 3 | 1 | 任務 : #5355 C07_LoadingView | 台灣高鐵 TEXpress iOS APP改版案 | 高鐵TEXpress iOS改版案
10 | 20230 | 2020-04-28 | tony | 開始了任務 : (需求變更) CHST_UAT_Q34: 當此次選/換位是不需付費的，到完成頁不要出現注意事項 | 1 | 1 | 任務 : #5347 (需求變更) CHST_UAT_Q34: 當此次選/換位是不需付費的，到完成頁不要出現注意事項 | EVA AIR off shore EMV SDK 2.1 Free Download Project | Tony_委外工程師
11 | 20231 | 2020-04-28 | tony | 開始了任務 : CHST_UAT_Q56: INSPNR參數問題 | 1 | 1 | 任務 : #5349 CHST_UAT_Q56: INSPNR參數問題 | EVA AIR off shore EMV SDK 2.1 Free Download Project | Tony_委外工程師
12 | 20232 | 2020-04-28 | 陳仲淳 | [UAT Q17、Q55、Q56] 與 Steven con-call 討論 Q17 需求變更流程細節。說明 Q55、Q56 目前初步研判可能原因，請 Steven 提供 MW Payment 的 log，以進一步判斷問題來源。 | 1 | 8 | 任務 : #4763 後續開發SA協助 | EVA AIR off shore | EVA AIR Off Shore
13 | 20233 | 2020-04-28 | 陳仲淳 | [UAT Q17] 依規格書及上午討論結果，修改規格說明。並新增 Q17 使用測試案例。 | 3 | 8 | 任務 : #4763 後續開發SA協助 | EVA AIR off shore | EVA AIR Off Shore
14 | 20234 | 2020-04-28 | 陳仲淳 | [UAT Q56] 確認 Steven 提供 MW Payment Log，確認此問題應由 MW 進行修改(參數帶入錯誤) | 0.5 | 8 | 任務 : #4763 後續開發SA協助 | EVA AIR off shore | EVA AIR Off Shore
15 | 20235 | 2020-04-28 | 陳仲淳 | [UAT Q33、Q34、Q55、Q56、Q17] 協助 PM 向工程師說明各需求內容，並討論修改順序及各問題的優先性。 | 1 | 8 | 任務 : #4763 後續開發SA協助 | EVA AIR off shore | EVA AIR Off Shore
16 | 20236 | 2020-04-28 | 陳仲淳 | [UAT Q33] 協助確認規格細節，確認呼叫API錯誤時的導頁處理。與Abby con-call 確認修改支線並確認支線狀態，確認由於官網 RWD 延期，新、舊站 CHST 支線需要再拆版排除下架的修改。 | 1 | 8 | 任務 : #4763 後續開發SA協助 | EVA AIR off shore | EVA AIR Off Shore
17 | 20237 | 2020-04-28 | 陳仲淳 | [UAT Q33、Q34、Q56] 協助工程師確認修改支線版本，釐清現行版本頁面功能。協助確認 Q34、Q56 修復位置。 | 1 | 8 | 任務 : #4763 後續開發SA協助 | EVA AIR off shore | EVA AIR Off Shore
18 | 20238 | 2020-04-28 | 陳仲淳 | 協助回付 Steven AD 文字無法完全對齊原因，AD 只能對齊文字的外框，目前 User 反應的問題來自於字形本身的留白，這個沒有辦法調整。 | 0.5 | 8 | 任務 : #4763 後續開發SA協助 | EVA AIR off shore | EVA AIR Off Shore
19 | 20239 | 2020-04-28 | 李翊詮 | 發現有可能是因為切換語系，會讓每次創建的記憶體位置不一樣，所以將寫法改為「用delegate存著實例」，下一次調用時還是用相同的實例，看能不能解決這個問題。 | 2 | 0 | Bug : #4205 需求21: 資安檢測_截圖提醒_購票流程截圖pop跳兩次 (內部發現) | 高鐵TEXpress iOS APP舊版本維護 | 高鐵TEXpress iOS APP舊版本維護
20 | 20240 | 2020-04-28 | 李翊詮 | 但後來發現相同的實例也會註冊兩次截圖的監聽事件，確認過所有用到的畫面的呼叫function位置都沒有錯之後， 再跟belinda討論之後，決定採用註冊前先註銷的方法（網路上也有說在對的時間註冊，還是有可能會有意外狀況發生） | 2 | 0 | Bug : #4205 需求21: 資安檢測_截圖提醒_購票流程截圖pop跳兩次 (內部發現) | 高鐵TEXpress iOS APP舊版本維護 | 高鐵TEXpress iOS APP舊版本維護
21 | 20241 | 2020-04-28 | 李翊詮 | 新增TGoOnlineCheckType enum | 0.5 | 8 | 任務 : #5343 規格更新_API | 台灣高鐵 TEXpress iOS APP改版案 | 高鐵TEXpress iOS改版案
22 | 20242 | 2020-04-28 | 李翊詮 | 更新頁面規格（A3-06 booking API回傳會員即時檢核規則） | 3 | 5 | 任務 : #5243 規格更新_A03 | 台灣高鐵 TEXpress iOS APP改版案 | 高鐵TEXpress iOS改版案
23 | 20243 | 2020-04-28 | 呂婷筠 | 討論截圖問題 | 0.5 | 8 | 任務 : #5341 202006_SA | 高鐵TEXpress iOS APP舊版本維護 | 高鐵TEXpress iOS APP舊版本維護
24 | 20244 | 2020-04-28 | 呂婷筠 | code review | 1.5 | 40 | 任務 : #5287 討論_Belinda | 台灣高鐵 TEXpress iOS APP改版案 | 高鐵TEXpress iOS改版案
25 | 20245 | 2020-04-28 | 呂婷筠 | 內部規格討論 A3. C0 | 1 | 40 | 任務 : #5287 討論_Belinda | 台灣高鐵 TEXpress iOS APP改版案 | 高鐵TEXpress iOS改版案
26 | 20246 | 2020-04-28 | 呂婷筠 | 1. review 清單上問題 2. 更新高鐵feedback | 1 | 40 | 任務 : #5087 和美工討論改版設計 | 台灣高鐵 TEXpress iOS APP改版案 | 高鐵TEXpress iOS改版案
27 | 20247 | 2020-04-28 | 呂婷筠 | 1. 內部討論工作安排 2. 更新進度 | 0.5 | 20 | 任務 : #5238 時程安排 | 台灣高鐵 TEXpress iOS APP改版案 | 高鐵TEXpress iOS改版案
28 | 20248 | 2020-04-28 | 呂婷筠 | 更新A2畫面 | 0.5 | 20 | 任務 : #5224 和美工溝通和套Mockup流程 | 台灣高鐵 TEXpress iOS APP改版案 | 高鐵TEXpress iOS改版案
29 | 20249 | 2020-04-28 | 呂婷筠 | 更新規格 | 3 | 0 | 任務 : #5241 規格更新_A07 | 台灣高鐵 TEXpress iOS APP改版案 | 高鐵TEXpress iOS改版案
30 | 20250 | 2020-04-28 | 呂婷筠 | 討論規格 C15 | 0.5 | 40 | 任務 : #5345 規格更新_C0 | 台灣高鐵 TEXpress iOS APP改版案 | 高鐵TEXpress iOS改版案
31 | 20251 | 2020-04-28 | 黃國展 | 確認GOOGLE本身也有有引用使用第三方ORACAL JAVAMAIL API , 創建JAVAMAIL method, 發現可運作但現行GOOGLE會擋第三方登入方式, 需客戶有開低風險權限才能使用此方式取資料, 轉使用GOOGLE本身GMAIL API | 3 | 10 | 任務 : #5324 取得A分類項目（A137、A138、A142）_AD |  | 個人設備搜集SDK
32 | 20252 | 2020-04-28 | 黃國展 | 1.創建GMAIL開發帳戶權限 2.建立GMAIL API method | 3 | 8 | 任務 : #5324 取得A分類項目（A137、A138、A142）_AD |  | 個人設備搜集SDK
33 | 20253 | 2020-04-28 | 黃國展 | 依據官網API文件創立method後發現驗證method僅供JAVA使用, Android SDK無支援, 官網無解釋, 尋找替代方案, 待處理 | 2 | 5 | 任務 : #5324 取得A分類項目（A137、A138、A142）_AD |  | 個人設備搜集SDK
34 | 20254 | 2020-04-28 | 蔡承期 | 對照 Guildeline 與 Zeplin 上的尺寸規格，並與 SA 討論確認。 | 1.5 | 13.5 | 任務 : #5251 C08_AlertBase | 台灣高鐵 TEXpress iOS APP改版案 | 高鐵TEXpress iOS改版案
35 | 20255 | 2020-04-28 | 蔡承期 | 研究現有元件的程式架構及業務邏輯，評估修改範圍。 | 1.5 | 12 | 任務 : #5251 C08_AlertBase | 台灣高鐵 TEXpress iOS APP改版案 | 高鐵TEXpress iOS改版案
36 | 20256 | 2020-04-28 | 劉子平 | 與belinda討論後，補充敘述不夠詳細的規則，並整合一些舊規則跟新規則做整理。 | 4 | 40 | 任務 : #5345 規格更新_C0 | 台灣高鐵 TEXpress iOS APP改版案 | 高鐵TEXpress iOS改版案
37 | 20257 | 2020-04-28 | 劉子平 | 補充完規則後，調整敘述異常的部分，修正過後請belinda查看。 | 3.5 | 40 | 任務 : #5345 規格更新_C0 | 台灣高鐵 TEXpress iOS APP改版案 | 高鐵TEXpress iOS改版案
38 | 20261 | 2020-04-28 | 王庭謙 | 規劃Xib之約束條件，並建立Cell所需之Model | 2.5 | 8 | 任務 : #5315 A03-01UI | 台灣高鐵 TEXpress iOS APP改版案 | 高鐵TEXpress iOS改版案
39 | 20262 | 2020-04-28 | 王庭謙 | 處理BookingViewController與CellModel溝通的情況 | 3 | 8 | 任務 : #5315 A03-01UI | 台灣高鐵 TEXpress iOS APP改版案 | 高鐵TEXpress iOS改版案
40 | 20264 | 2020-04-28 | 王庭謙 | James提供文件討論，由Randy介紹各主題以及資料來源 | 1.5 | 2 | 任務 : #5146 每週例會 | Hitrust AI | Hitrust AI
41 | 20265 | 2020-04-28 | 王庭謙 | 高鐵進度Review：A03-01進度剩Cell內容呈現 | 1 | 2 | 任務 : #5302 討論_Eric | 台灣高鐵 TEXpress iOS APP改版案 | 高鐵TEXpress iOS改版案